|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | 單位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016 | 行政院性平處 |  |  |  |  |  |  |  |  | * 成立CEDAW國家報告秘書處
* 召開籌備會議
 | * 函頒國家報告撰寫計畫
* 成立「國外專家審查諮詢委員會」
 |  |  |
| 婦權基金會 |  |  |  |  |  |  |  | 性別統計平臺上線 | 召開CEDAW座談會 |  |  |  |
| 2017 | 行政院性平處 |  |  | 國家報告(初稿)民間團體座談會、公聽會 |  |  |  |  | 國家報告定稿公布 | 翻譯國家報告 |
| 婦權基金會 |  |  | 參與國家報告座談會、公聽會 | 團體撰寫民間報告 | 翻譯民間報告 |
|  |  |  | * 召開區域性議題培力工作坊(4-5月)
* 召開民間報告撰寫說明及協調會(6月)
 |  |
| 2018 | 行政院性平處 | 翻譯國家報告 | * 審查專家提出議題清單
* 國家回覆議題清單(3-4月)
 |  | 第3次國家報告審查會暨總結意見發表記者會 |  | 國家報告審查委員會總結意見後續落實追蹤 |
| 婦權基金會 | 翻譯民間報告 |  | * 民間回覆議題清單(3-4月)
* 召開準備會議、共同議題討論策略會議(4-6月)
 |  | 參與總結意見後續落實追蹤 |